**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

Министр культуры, национальной политики, Директор ГАУ РМ «Театр песни «Росичи»

туризма и архивного дела Республики

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.М. Чушкин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_Е.Н.Едакина\_\_\_\_

 (подпись) (подпись) (Ф.И.О.)

 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)**

 **Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Театр песни «Росичи»**

пореализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

**По направлению 10. «КУЛЬТУРА»**

| № п/п | Наименование задачи (результата) | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **10. Национальный проект «Культура»** |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение  | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | **Итого** |
| **Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тыс. чел.),** **в том числе:** | целевой | 20620 | 01.01.2018 | 20857 | 21300 | 21713 | 22214 | 23323 | 24150 | **24150** |
| *Количество посещений концертных организаций, тыс. чел.* |  | 20620 | 01.01.2018 | 20857 | 21300 | 21713 | 22214 | 23323 | 24150 | **24150** |
| *Прирост посещений концертных организаций,* ***%*** |  | 100% | 01.01.2018 | 101,15% | 103,30% | 105,30% | 107,37% | 113,11% | 117,12% | **117,12%** |
| **10.1. Региональный проект «Культурная среда»** |
| **Цели и показатели регионального проекта:** обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Значение | Дата |
| Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры *(%)* | дополнитель-ный | 82,8 | 01.01.2018 | 83,3 | 84,7 | 86,1 | 87,5 | 88,9 | 90,3 | **90,3** |
| **10.2. Региональный проект «Творческие люди»** |
| **Цели и показатели регионального проекта:** увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив  |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Значение | Дата |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (*чел.)*  | основной | 0 | 01.01.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»(*чел.*)  | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры *(%)* | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 79,3 | 81,7 | 83,1 | 85,5 | 87,9 | 91,3 | **91,3** |
| **10.2.6. Создать условия для продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204)** |
| **Организация условий для продвижения талантливой молодежи Республики Мордовия**  |
| 1. | Организовать детскую творческую студию-лабораторию «Росинки» на базе ГАУ РМ «Театр песни «Росичи». | 01.01.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 2. | Сформировать концертную программу детской творческой студии-лаборатории «Росинки» для включения в программу ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» на мероприятиях, согласно плану работы. | 01. 06; 01.11.201901. 06; 01.11.202001. 06; 01.11.202101. 06; 01.11.202201. 06; 01.11.202301. 06; 01.11.2024 | артист-вокалист (солист) – А.В.Мамаев  |
| 3. | Разработать программу продвижения детской творческой студии-лаборатории «Росинки». | 01.03.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 4. | Реализовать программу продвижения детской творческой студии-лаборатории «Росинки». | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | директор Е.Н.Едакина |
| **Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров** |
| 1. | Учредить и разработать Положение о I Межрегиональном фестивале-конкурсе детского творчества «Россия, я твоя росинка…». | 01.01.2020 | директор Е.Н.Едакина |
| 2. | Создать Оргкомитет I Межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества «Россия, я твоя росинка…». | 01.01.2020 | директор Е.Н.Едакина |
| 3. | Подготовить концертную программу детской студии-лаборатории «Росинки» для участия в I Межрегиональном фестивале-конкурсе детского творчества «Россия, я твоя росинка..». | 01.04.202101.04.2023 | артистка-вокалистка (солистка) – А.М.Кажаева |
| 4. | Провести I Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «Россия, я твоя росинка…». | 25.04.202125.04.2023 | директор Е.Н.Едакина |
| 5. | Подвести итоги I Межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества «Россия, я твоя росинка…» (церемония награждения участников, круглый стол с руководителями детских коллективов и др.). | 30.04.202130.04.2023 | директор Е.Н.Едакина |
| **Участие в грантовых конкурсах (с использованием Общероссийской базы конкурсов и грантов в области культуры и искусства «Культура. Гранты России»)** |
| 1. | Создать приказом руководителя ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» инициативную группу с целью разработки проектов в сфере концертной деятельности для получения грантов.  | 01.03.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 2. | Провести организационное заседание инициативной группы по проектной деятельности коллектива. | 05.03.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 3. | Определить направления проектной деятельности коллектива:**–** популяризация современного народного творчества;**–** социальная адаптация детей с ограниченными физическими возможностями путём вовлечения их в творческий процесс на базе детской творческой студии-лаборатории «Росинки»; – поддержка и развитие детских творческих студий, созданных на базе профессиональных коллективов Приволжского Федерального округа. | 10.03.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 4. | Провести анализ Общероссийской базы конкурсов и грантов в области культуры и искусства «Культура. Гранты России». | 30.03.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 5. | Разработать проект и направить конкурсную заявку на получение государственной поддержки для реализации творческих проектов Министерства культуры РФ в соответствии с условиями грантодателя по направлению: **–** социальная адаптация детей с ограниченными физическими возможностями путём вовлечения их в творческий процесс на базе детской творческой студии-лаборатории «Росинки».Проект: музыкальный спектакль «В некотором царстве…». | 30.03.2020 | директор Е.Н.Едакина |
| 6. | Реализовать проект в случае получения поддержки грантодателем. | 20.12.2020 | директор Е.Н.Едакина |
| 7. | Проанализировать заявку в случае неполучения поддержки на предмет риска и недоработки. Доработать заявку. | 20.12.2020 | директор Е.Н.Едакина |
| 8. | Разработать проект и направить конкурсную заявку на получение государственной поддержки для реализации творческих проектов Министерства культуры РФ в соответствии с условиями грантодателя по направлению: – поддержка и развитие детских творческих студий, созданных на базе профессиональных коллективов Приволжского Федерального округа. Проект: фестиваль-конкурс «Мы вместе». |  01.03.2022 | директор Е.Н.Едакина |
| 9. | Реализовать проект в случае получения поддержки грантодателем. | 25.12.2022 | директор Е.Н.Едакина  |
| 10. | Проанализировать заявку в случае неполучения поддержки на предмет риска и недоработки. Доработать заявку. | 30.12.2022 | директор Е.Н.Едакина  |
| 11. | Разработать проект и направить конкурсную заявку на получение государственной поддержки для реализации творческих проектов Министерства культуры РФ в соответствии с условиями грантодателя по направлению:**–** популяризация современного народного творчества;Проект: музыкальный спектакль «Казачья вольница». | 30.03.2023 | директор Е.Н.Едакина  |
| 12. | Реализовать проект в случае получения поддержки грантодателем | 20.12.2023 | директор Е.Н.Едакина  |
| 13. | Проанализировать заявку в случае неполучения поддержки на предмет риска и недоработки. Доработать заявку. | 20.12.2023 | директор Е.Н.Едакина  |
| **10.2.7. Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204)** |
| **Повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры** |
| 1. | Провести анализ кадрового потенциала ГАУ РМ «Театр песни «Росичи». | 01.03.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 2. | Разработать и утвердить приказом руководителя план повышения квалификации специалистов ГАУ РМ «Театр песни «Росичи». | 01.04.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 3. | Организовать участие в творческих обменных концертах, вебинарах, круглых столах на предмет обмена опытом с руководителями творческих коллективов других регионов. | 30.06; 30.12.201930.06; 30.12.202030.06; 30.12.202130.06; 30.12.202230.06; 30.12.202330.06; 30.12.2024 | директор Е.Н.Едакина |
| 4. | Направить специалистов ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» в центры повышения квалификациина базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | 20.12.201920.12.202020.12.202120.12.202220.12.202320.12.2024 | директор Е.Н.Едакина  |
| 5. | Реализовать план повышения квалификации специалистов ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» в соответствии с утверждённым приказом руководителя. | 20.12.201920.12.202020.12.202120.12.202220.12.202320.12.2024 | директор Е.Н.Едакина  |
| **10.2.8. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| **Реализация программы «Волонтеры культуры Мордовии»** |
| 1. | Внести изменения в Положение о Клубе друзей при ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» в соответствии с Приказом Министра культуры РМ № 343 от 21.12.2018. | 01.02.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 2. | Определить в соответствии с планом работы ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» перечень мероприятий, при организации которых необходима поддержка волонтёров.  |  01.03.2019 |  директор Е.Н.Едакина  |
| Организовать привлечение волонтёров на мероприятие, посвящённое 25-летию ГАУ РМ «Театр песни «Росичи», (а также 35-летию творческой деятельности заслуженной артистки РМ Едакиной Е.Н. и 30-летию творческой деятельности заслуженного артиста РМ Едакина В.Г.). |  25.11.2019 |  директор Е.Н.Едакина  |
| Организовать привлечение волонтёров на мероприятие, посвящённое открытию концертного сезона ГАУ РМ «Театр песни «Росичи».  | 11.09.2020 |  директор Е.Н.Едакина  |
| Организовать привлечение волонтёров при проведении I Межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества «Россия, я твоя росинка…». | 30.03.2021 | директор Е.Н.Едакина |
| Организовать привлечение волонтёров на мероприятие, посвящённое открытию концертного сезона ГАУ РМ «Театр песни «Росичи». | 11.09.2022 | директор Е.Н.Едакина |
| Организовать привлечение волонтёров при проведении II Межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества «Россия, я твоя росинка…». | 30.03.2023 | директор Е.Н.Едакина  |
| Организовать привлечение волонтёров на мероприятие, посвящённое 30-летию ГАУ РМ «Театр песни «Росичи». | 25.11.2024 | директор Е.Н.Едакина |
| **10.3. Региональный проект «Цифровая культура»** |
| **Цели и показатели регионального проекта:** увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры Республики Мордовия в 5 раз за счет создания 4 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности. |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Значение | Дата |
| Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» *(ед.)* | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Количество публикаций в АИС ЕИПСК *(ед.)* | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 120 |
| **10.3.2. Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204)** |
| **Модернизация сайтов учреждений культуры (обратить особое внимание на информационное наполнение, регулярное обновление и удобство использования)** |
| 1. | Возложить приказом руководителя обязанность за поддержание сайта учреждения ГАУ РМ «Театр песни «Росичи». | 01.01.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 2. | Провести модернизацию сайта учреждения, улучшив функциональные и технологические параметры. | 01.03.2019 | артист-вокалист (солист) – В.Г.Едакин |
| 3. | Проводить еженедельный мониторинг информации, размещённой на сайте учреждения.  | -30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2019-30.03, 30.06, 30.09,20.12.2020-30.03, 30.06, 30.09,20.12.2021-30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2022-30.03, 30.06, 30.09,30.12.2023-30.03, 30.06, 30.09,20.12.2024 | артист-вокалист (солист) – В.Г.Едакин |
| 4. | Проводить постоянный мониторинг посещений сайта учреждения. | -30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2019-30.03, 30.06, 30.09,20.12.2020-30.03, 30.06, 30.09,20.12.2021-30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2022-30.03, 30.06, 30.09,30.12.2023-30.03, 30.06, 30.09,20.12.2024 | артист-вокалист (солист) – В.Г.Едакин |
| **Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»** |
| 1. | Определить мероприятия для онлайн-трансляций в соответствии с планом работы учреждения:- 25-летие ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» - Открытие концертного сезона - I Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «Россия, я твоя росинка…» - Открытие концертного сезона - II Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «Россия, я твоя росинка…» - 30-летие ГАУ РМ «Театр песни «Росичи».  | 25.11.2019 11.09.2020 30.03.202111.09.202230.03.202325.11.2024 |  директор Е.Н.Едакина |
| 2. | Зарегистрироваться на портале Культура.РФ и подать заявку для проведения культурного стриминга. | 15.11.201901.09.2020 20.03.202101.09.202220.03.202315.11.2024 | директор Е.Н.Едакина |
| 3. | Организовать онлайн-трансляцию мероприятия. | 25.11.201911.09.202030.03.202111.09.202230.03.202325.11.2024 | администратор – А.В.Едакин |
| 4. | Провести анализ опубликованных онлайн-трансляций. | 20.12.201920.12.202020.12.202120.12.202220.12.202320.12.2024 |  директор Е.Н.Едакина |
| **Размещение публикаций в АИС ЕИПСК** |
| 1. | Назначить ответственного сотрудника за размещение информации в АИС ЕИПСК. | 01.01.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 2. | Определить наиболее значимые мероприятия для размещения в АИС ЕИПСКв соответствии с планом работы учреждения. | 01.02.2019 | директор Е.Н.Едакина |
| 3. | Разместить информацию в АИС ЕИПСК:- 15 публикаций:I кв.- 4;II кв.- 4;III кв.- 3;IVкв.- 4.- 17 публикацийI кв.- 4;II кв.- 5;III кв.- 3;IVкв.- 5.- 19 публикацийI кв.- 5;II кв.- 5;III кв.- 4;IVкв.- 5.- 21 публикаций I кв.- 5;II кв.- 6;III кв.- 4;IVкв.- 6.- 23 публикацийI кв.- 6;II кв.- 6;III кв.- 5;IVкв.- 6.- 25 публикацийI кв.- 6;II кв.- 7;III кв.- 6;IVкв.- 6. |  27.12.2019  27.12.202027.12.202127.12.202227.12.202327.12.2024 |  директор Е.Н.Едакина |
| 4. | Осуществлять мониторинг размещённой информации в АИС ЕИПСК (ежемесячно). |  30.12.201930.12.202030.12.202130.12.202230.12.202330.12.2024 |  директор Е.Н.Едакина |